## Podrobná osnova
| OSNOVA | ČAS |  | CELKEM
září | příprava osnovy, zadání námětu do systému, výběr vedoucího, vytvoření diagramu, inicializace githubového repozitáře, vytvoření prázdné aplikace | 10 | 10 | 127.5
říjen | doplnění zdrojů a osnovy do dokumentu MP, analýza kombinace WPF+šifrování, studium principů šifrování, | 4
| vytvoření funkční kostry aplikace, implementace základních šifer (Caesar, August, Morse, Atbash, Vigenere, ASCII), implementace uživatelského rozhraní | 22
| implementace práce se soubory v aplikaci (import/export) | 3
| implementace generátoru pseudonáhodných čísel | 3 | 32
listopad | psaní teoretické části dle vytvořené osnovy v dokumentu MP | 3
| analýza knihoven pro hashovací funkce v C# | 2 |  |  | pozn. zatím nejvíce času paradoxně zabralo řízení načítání (loading) pomocí paralelního prg a implementace RSA
| hashe - implementace hashovacích funkcí (MD5, SHAx, RSA) v aplikaci | 12
| výpočet hashe ze souboru, komparace souborů dle hashů | 6
| rozdělení šifer v aplikaci dle typu (sym/asym...) | 2 | 25
prosinec | ukázka bruteforce útoku (práce s kombinacemi) | 4.5
| psaní teoretické části dle vytvořené osnovy v dokumentu MP | 4.5
| dodělávky hashů, finální implementace UI/UX + úvodní stránka | 13.5
| vložení spodního panelu do aplikace, kde bude stručný popis zvolené šifry (výukové důvody, nápověda) | 3.5 | 26
leden | psaní teoretické části dle vytvořené osnovy v dokumentu MP | 10
| průběžné předělávky v aplikaci (dle pokynů vedoucího/oponenta/sebe) | 5
| na konci ledna začátek testování a odlaďování aplikace; vytvoření testovacích dat | 1.5 | 16.5
únor | testování a odlaďování aplikace, řešení nefunkčností | 2
| vytvoření spustitelného/instalačního souboru aplikace | 2.5
| psaní teoretické části dle vytvořené osnovy v dokumentu MP - dokončení | 11
| časová rezerva | 0 | 15.5
březen | časová rezerva | 0
| přiložení skenu přihlášky k MP, vytvoření verze pro SOČ, úprava stylů | 1.5
| tisk, vazba dokumentu, vytvoření média | 1 | 2.5

## Ganttův diagram
| Září |  |  |  | Říjen |  |  |  | Listopad |  |  |  | Prosinec |  |  |  | Leden |  |  |  | Únor |  |  |  | Březen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Vytvoření námětu, dokumentu, příprava osnovy
Analýza základního fungování šifrování
Základní popis šifer a hashů do dokumentu MP
Vytvoření backendu a datového modelu
Vytvoření šifrovacích funkcí (7-12)
Návrh a implementace UI/UX
Průběžné předělávky (např. dle pokynů)
Testování a odladění aplikace, řešení nefunkčností
Časová rezerva | [28 empty] | alespoň měsíc
Tvorba závěrečné prezentace k obhajobě | [28 empty] | po březnu
[8 empty] | P. P. | [7 empty] | Vánoce | [6 empty] | J. P. |  |  | 15.3.
[29 empty] | 2022-11-09 | 1. k. termín | PROBĚHL | DNŮ
hotovo | [28 empty] | 2022-12-14 | k. v mezičase | PROBĚHL | DNŮ
naplánováno | [28 empty] | 2023-01-11 | 2. k. termín | PROBĚHL | DNŮ
jiné | [28 empty] | 2023-02-15 | 3. k. termín | PROBĚHL | DNŮ
[29 empty] | 2023-03-15 | odevzdání | 3 | DNŮ